## Dashboard
Plataforma Universitaria Integrada
Cumplimiento de cronograma (Tiempo) |  | Eficiencia de cronograma (SPI) (Tiempo) |  | Resumen financiero
95% |  | 0.98 |  | Presupuesto total | 17625200
|  |  |  | Presupuesto ejecutado (est. 92%) | 16215184
Meta: ≥ 90% | Tareas a tiempo | Meta: ≥ 0.95 | Rendimiento | Saldo disponible | 1410016
En meta |  | En meta
Avance del proyecto
Cumplimiento de presupuesto (Costo) |  | Eficiencia de costos (CPI) (Costo) |  | Entregables completados | 24
92% |  | 1.02 |  | Entregables pendientes | 2
|  |  |  | Porcentaje de avance | 92.31%
Meta: ≤ 100% | Presupuesto ejecutado | Meta: ≥ 1.0 | Rendimiento
En meta |  | En meta |  | Métrica temporal
|  |  |  | Días totales (8 jun - 24 jun) | 16
Defectos por módulo (Calidad) |  | Cobertura de aceptación (Calidad) |  | Días transcurridos | 13
0 |  | 100% |  | Avance de tiempo | 81.25%
Meta: ≤ 3 | Errores reportados | Meta: ≥ 95% | Criterios cumplidos | Salud del proyecto
En meta |  | En meta |  | Tiempo | Conforme
|  |  |  | Costo | Conforme
Pruebas exitosas (Calidad) |  | Riesgos críticos abiertos (Riesgos) |  | Calidad | Conforme
100% |  | 0 |  | Riesgos | Alerta moderada
Meta: ≥ 90% | Aprobación | Meta: 0 al cierre | Sin mitigación | Resumen de riesgos activos
En meta |  | En meta |  | Críticos | 4
|  |  |  | Altos | 8
Tiempo de respuesta (Riesgos) |  | Entregables por semana (Product.) |  | Medios | 1
2 días |  | 9.6
Meta: ≤ 3 días | Promedio | Meta: ≥ 2 / sem | Por semana
En meta |  | En meta
Variación de cronograma (SV) (Tiempo) |  | Variación de costo (CV) (Costo)
0 |  | ₡0
Meta: ≥ 0 | Días de desfase | Meta: ≥ 0 | Ahorro / Sobrecosto
En meta |  | En meta
Satisfacción del equipo (Calidad) |  | Riesgos mitigados (Riesgos)
4.5 |  | 85%
Meta: ≥ 4.0 | Escala 1 a 5 | Meta: ≥ 80% | Sobre identificados
En meta |  | En meta

## Presupuesto
Desglose del presupuesto
Categoría | Monto
Mano de obra (equipo de proyecto) | 14000000
Licencias y herramientas de software | 1700000
Infraestructura y hosting | 1900000
Capacitación y gestión del cambio | 2300500
Pruebas y control de calidad | 3000000
Contingencias | 1600000
Documentación y gestión del proyecto | 2700000
Fase | Monto
Fase 1: Inicio | 1886667
Fase 2: Planificación | 3686667
Fase 3: Desarrollo Front-End | 7010000
Fase 4: Monitoreo y control | 2271667
Fase 5: Cierre | 588333
Rubros adicionales (software, hardware, servicios) | 666000
Reserva para contingencias (10%) | 1515867
Comparación planificado vs ejecutado
Presupuesto planificado (100%) | 17625200
Presupuesto ejecutado (~92%) | 16215184

## Cronograma e hitos
Cronograma y control de hitos
Hito | Fecha planificada | Estado
Aprobación del Project Charter y confirmación del alcance general | 2026-06-08 | Completado
Finalización de entregables de inicio y planificación base | 2026-06-11 | Completado
Elaboración de alcance, WBS, RACI, organigrama, recursos y costos | 2026-06-14 | Completado
Elaboración del cronograma, plan de calidad, comunicaciones, riesgos y adquisiciones | 2026-06-17 | Completado
Desarrollo de módulos principales del Front-End | 2026-06-20 | Completado
Elaboración de KPIs, control de cambios, solicitudes de cambio y evaluación de cambios | 2026-06-21 | Completado
Dashboard ejecutivo del proyecto, informe ejecutivo, acta de cierre y reflexiones | 2026-06-23 | En progreso
Revisión final, correcciones, integración de documentos y entrega | 2026-06-24 | Pendiente
Línea de tiempo textual del desarrollo
2026-06-08 - Aprobación del Project Charter y confirmación del alcance general (Completado)
2026-06-11 - Finalización de entregables de inicio y planificación base (Completado)
2026-06-14 - Elaboración de alcance, WBS, RACI, organigrama, recursos y costos (Completado)
2026-06-17 - Elaboración del cronograma, plan de calidad, comunicaciones, riesgos y adquisiciones (Completado)
2026-06-20 - Desarrollo de módulos principales del Front-End (Completado)
2026-06-21 - Elaboración de KPIs, control de cambios, solicitudes de cambio y evaluación de cambios (Completado)
2026-06-23 - Dashboard ejecutivo del proyecto, informe ejecutivo, acta de cierre y reflexiones (En progreso)
2026-06-24 - Revisión final, correcciones, integración de documentos y entrega (Pendiente)

## Riesgos
Monitoreo integral de contingencias (Riesgos)
Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Responsable
R-01 | Restricción fuerte de tiempo (entrega 24 jun) | 5 | 5 | 25 | Tamara Robles
R-02 | Alcance creciente o scope creep | 4 | 5 | 20 | Tamara Robles / Isaac Jiménez
R-04 | Subestimación del esfuerzo del Front-End | 4 | 5 | 20 | Mauricio González / Carlos Sainz
R-05 | Disponibilidad limitada del equipo | 4 | 4 | 16 | Tamara Robles
R-06 | Errores críticos de navegación en el prototipo | 3 | 5 | 15 | Mauricio González / Carlos Sainz
R-07 | Baja usabilidad del prototipo | 3 | 4 | 12 | Mauricio González / Carlos Sainz
R-09 | Problemas con GitHub o pérdida de versiones | 3 | 4 | 12 | Mauricio González / Carlos Sainz
R-10 | Cambios tardíos cerca de la entrega | 3 | 4 | 12 | Tamara Robles / Isaac Jiménez
R-11 | Falta de criterios claros de aceptación | 3 | 4 | 12 | Isaac Jiménez / Jorge Abarca
R-12 | Mala comunicación entre integrantes | 3 | 4 | 12 | Tamara Robles
R-15 | Expectativa de funcionalidades no incluidas | 3 | 4 | 12 | Isaac Jiménez / Jorge Abarca
R-16 | Falta de evidencia final organizada | 3 | 4 | 12 | Todo el equipo
R-14 | Baja validación de stakeholders externos | 3 | 3 | 9 | Tamara Robles
Distribución de riesgos por severidad
| Críticos | 4
| Altos | 8
| Medios | 1
Matriz de probabilidad e impacto (Cantidad de riesgos)
| Impacto 1 | Impacto 2 | Impacto 3 | Impacto 4 | Impacto 5
Prob 5 |  |  |  |  | 1
Prob 4 |  |  |  | 1 | 2
Prob 3 |  |  | 1 | 7 | 1
Prob 2
Prob 1

## Entregables
Entregables del proyecto
Código | Nombre | Estado | Fase | Responsable
E-01 | Business Case | Completado | Inicio | Isaac Jiménez
E-02 | Project Charter | Completado | Inicio | Tamara Robles
E-03 | Registro de stakeholders | Completado | Inicio | Jorge Abarca
E-04 | Definición del alcance | Completado | Planificación | Tamara Robles
E-05 | WBS | Completado | Planificación | Isaac Jiménez
E-06 | Cronograma del proyecto (MS Project) | Completado | Planificación | Tamara Robles
E-07 | Matriz RACI | Completado | Planificación | Tamara Robles
E-08 | Organigrama del proyecto | Completado | Planificación | Tamara Robles
E-09 | Plan de recursos | Completado | Planificación | Tamara Robles
E-10 | Estimación de costos | Completado | Planificación | Jorge Abarca
E-11 | Plan de calidad | Completado | Planificación | Isaac Jiménez
E-12 | Plan de comunicaciones | Completado | Planificación | Jorge Abarca
E-13 | Plan de gestión de riesgos | Completado | Planificación | Tamara Robles
E-14 | Registro de riesgos | Completado | Planificación | Tamara Robles
E-15 | Matriz probabilidad e impacto | Completado | Planificación | Isaac Jiménez
E-16 | Plan de adquisiciones | Completado | Planificación | Jorge Abarca
E-17 | KPIs del proyecto | Completado | Planificación | Isaac Jiménez
E-18 | Desarrollo del Front-End | Completado | Ejecución | Mauricio González
E-19 | Proceso de control de cambios | Completado | Monitoreo | Tamara Robles
E-20 | Solicitud de cambio #1 | Completado | Monitoreo | Isaac Jiménez
E-21 | Solicitud de cambio #2 | Completado | Monitoreo | Jorge Abarca
E-22 | Evaluación de cambios | Completado | Monitoreo | Tamara Robles
E-25 | Acta de cierre | Completado | Cierre | Tamara Robles
E-26 | Reflexiones y recomendaciones | Completado | Cierre | Equipo
E-23 | Dashboard ejecutivo del proyecto | Pendiente | Monitoreo | Isaac Jiménez
E-24 | Informe ejecutivo | Pendiente | Cierre | Tamara Robles
Resumen por estado
Completado | 24
Pendiente | 2